北京市昌平区安全生产委员会办公室

昌安办通〔2015〕62号

北京市昌平区安全生产委员会办公室

关于开展北京市昌平区安全生产委员会办公室

关于开展各类学校、科研、医疗机构、企业

实验室安全隐患专项整治工作的通知

各镇人民政府、街道办事处、区教委、区科委、区经信委、区卫计委、区财政局、区安全监管局、区质监局、区食品药品监管局、区环保局、区农业局、科技园区管委会、未来科技城管委会、高教园区管委会：

2015年12月18日，北京清华大学化学系一实验室实验人员使用氢气进行实验时发生爆炸并起火，造成1人死亡、楼体多处破损。近年来，国内连续发生了多起实验室安全事故，中国矿业大学化工学院实验室爆炸事故、南京理工大学实验室爆炸事故，分别造成了1人死亡，4人重伤及1人死亡，3人重伤。一系列实验室安全事故的发生，暴露出各类实验室的安全管理工作存在着巨大盲区，给我区实验室安全管理工作敲响了警钟。为深刻汲取事故教训，进一步加强我区各类实验室的安全管理，强化隐患排查治理，全面防范各类实验室安全事故发生，自即日起至2016年6月底在全区开展实验室安全隐患排查治理专项行动。

- 组织领导

为加强对实验室安全隐患排查治理专项行动的组织领导，彻底消除全区各类实验室的安全隐患，强化实验室安全管理，建立昌平区实验室安全隐患专项整治工作联席会议制度（以下简称“联席会议”）。

（一）机构组成

联席会议召集人由区委常委、区政府副区长、区安委会常务副主任苏贵光同志担任；联席会议成员由区财政局、区教委、区科委、区经信委、区卫计委、区安全监管局、区质监局、区食品药品监管局、区农业局、区环保局、科技园区管委会、未来科技城管委会、高教园区管委会的主管领导组成。

（二）联席会议职责

1.统一组织开展实验室安全隐患排查治理专项行动；

2.指导和督促检查各行业部门和有关企业、学校、医疗机构、科研机构等开展实验室安全隐患整改工作；

3.统筹协调实验室安全隐患整改中的重大问题，推动建立全区实验室安全管理长效机制。

二、工作目标和检查内容

通过开展实验室安全隐患排查治理专项行动，解决全区各类实验室安全管理工作薄弱、安全管理制度不健全、不落实等问题，全面、彻底的排查治理各类实验室安全隐患，提升全区各类实验室安全管理水平，进一步健全、完善实验室安全管理制度，建立隐患排查治理长效监管机制，全面防范各类安全事故发生。

检查内容：主要检查全区各类实验室存在的消防、特种设备、电气线路、危险化学品等领域的安全隐患。

三、专项整治依据、标准及范围

此次整治主要依据北京市质量技术监督局于2015年4月30日发布、2015年11月1日开始实施的《实验室危险化学品安全管理规范》（即DB11/T11P1-2015)的相关要求。共涉及实验室危险化学品安全管理人员配备、安全管理制度和操作规程的制订与实施、设施设备、使用管理、储存、安全标识设置、应急预案的制订及演练，以及废弃化学品的处置等方面的32项内容；治理的范围包括全区的所有学校（含私立学校）、医疗机构、科研机单位以及工业企业内设置的使用危险化学品的实验室。

四、隐患排查治理原则和时间进度安排

（一）隐患排查治理基本原则

按照“谁主管、谁负责”、“谁形成、谁负责”的原则，对全区各类实验室存在的安全隐患进行集中排查治理。落实各类学校、科研、医疗机构、企业安全生产主体责任和行业主管部门的安全监管责任，建立我区实验室安全隐患排查治理长效机制。

（二）时间进度安排

即日起至2016年1月底前，对全区各类实验室的基本情况和安全隐患进行排查摸底，建立工作台账，做到“底数清、情况明”；2016年2月至2016年4月底前，完成全部上账隐患的整治工作；2016年6月底前，完成全部隐患整治的验收工作。

五、各相关部门职责分工

1.区安全监管局：负责督促指导各行业监管部门开展本系统、本领域的实验室安全隐患排查治理专项行动，定期汇总工作信息，协调、调度相关工作。

2.区教委、区科委、区经信委、区卫计委、区食品药品监管局、区农业局：负责确定本行业、本领域实验室安全隐患排查的重点内容，制定检查标准，对主管行业领域内的实验室安全隐患进行排查，建立隐患台账，并向区安委会办公室报送；督促实验室权属单位完成隐患整改工作，建立安全管理制度，定期开展安全检查；其中，涉及危险化学品的，根据《实验室危险化学品安全管理规范》（DB11/T 1191-2015）、《昌平区实验室危险化学品安全管理检查通用表》进行检查；通过政府购买社会服务的形式，聘请专业机构配合行业部门进行安全隐患验收工作。

3.区质监局：负责指导检查各成员单位、实验室权属单位对实验室内存放的特种设备的产品质量检查及安全管理工作。

4.区环保局：负责指导检查各成员单位、实验室权属单位对实验室产生的危险废弃液（物）的销毁工作。

5.科技园区管委会、未来科技城管委会：负责配合科委、经信委开展专项整治工作。

6.高教园区管委会：负责配合区教委开展专项整治工作。

7.区财政局：根据区政府安排，落实隐患验收资金保障工作。

8.各镇街：负责排查辖区内是否存在改变房屋用途供实验室使用行为。

六、工作步骤

（一）隐患排查梳理阶段（2015年12月至2016年1月）

各相关单位，要根据各自安全管理职责，牵头对本行业领域内的实验室安全隐患进行排查，制定检查计划，建立完善隐患台账，填写《涉及存放、使用危险化学品的实验室调查表》，并将隐患台账、调查表于2016年1月底前，向区安委会办公室报送。

（二）隐患整改阶段（2016年2月至2016年4月）

各相关单位要督促实验室权属单位，对所有上账安全隐患实施逐条逐处整改销项，确保全部上账隐患整改完毕。在隐患整改完成之前，要加强实验室的巡护和安全检查，防患于未然。2016年4月底前，各单位要将隐患整改情况向区安委会办公室报送。

- 验收阶段（2016年5月至2016年6月）

各相关单位要联合专业机构，组织开展隐患排查治理验收工作，对未通过验收的安全隐患要暂停使用并限期整改，尽快完成整改工作，对通过验收的安全隐患要定期开展安全检查，严防隐患反弹；2016年6月30日前，各单位要将验收报告复印件报送至区安委会办公室备案。

附件：1.昌平区实验室危险化学品安全管理检查通用表

2.涉及存放、使用危险化学品的实验室调查表

北京市昌平区安全生产委员会办公室

2015年12月28日

（联系人：李树桐；联系电话：69726100；危险化学品咨询电话：69742156；危化品调查表报送邮箱：cpwhk@126.com）

附件1

| 昌平区实验室危险化学品安全管理检查通用表 |
| --- |
| 单位名称： (盖章） |
| 序号 | 检查项目 | 具体要求 | 存在隐患 | 整改情况及整改时间 |
| （一） | 人员配备及相关要求 | 1、实验室应设专（兼）职安全管理员，其应具备基本的危险化学品管理专业知识和管理能力 |  |  |
|  |  | 2、设有专人负责危险化学品的发放 |  |  |
|  |  | 3、设有专人负责送检样品的管理监督 |  |  |
|  |  | 4、实验室人员上岗前应接受专业的危险化学品安全使用和危险化学品事故紧急处置能力的培训，考核合格后方可上岗 |  |  |
|  |  | 5、实验室外来实习和短期工作人员事先应接受危险化学品相关的安全管理知识培训 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 具体要求 | 存在隐患 | 整改情况及整改时间 |
| （二） | 安全管理制度和操作规程的制定和实施 | 1、制度至少包括：（1）岗位安全责任制度（2）危险化学品采购、储存、运输、发放和使用的管理制度；（3）爆炸性化学品、剧毒化学品、易制毒化学品和易制爆危险化学品的特殊管理制度；（4）安全使用的教育和培训制度；（5）危险化学品事故隐患排查治理和应急管理制度；（6）个体防护装备、消防器材的配备和使用制度；（7）其他必要的安全管理制度。 |  |  |
|  |  | 2、应编制实验室危险化学品实验过程和实验设备安全操作规程 |  |  |
| （三） | 设施设备 | 1、实验室及危险化学品临时周转库房建筑设施及及其他有关安全、防护、疏散的要求应符合JGJ 91和GB 50016中有关安全、防护、疏散的规定。有可燃气体产生的实验室不应设吊顶。 |  |  |
|  |  | 2、实验室实验工作区和办公休息区应隔开设置。 |  |  |
|  |  | 3、实验室的门宜向疏散方向开启且应采用平开门，不应采用推拉门卷帘门。 |  |  |
|  |  | 4、危险化学品储存柜设置应避免阳光直晒及靠近暖气等热源，保持通风良好，不宜贴邻实验台设置，也不应放置于地下室。 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 具体要求 | 存在隐患 | 整改情况及整改时间 |
| （四） | 安全防护设备设施及防护用品配备 | 1、在使用气体的实验室，应设通风机，宜配备氧气含量测报仪。在可能散发可燃气体、可燃蒸气的实验室，应配备防爆型电气设备，并应设可燃气体测报仪，且与风机联锁。 |  |  |
|  |  | 2、使用气体应配置气瓶柜或气瓶防倒链、防倒栏栅等设备。宜将气瓶设置在实验室外避雨通风的安全区域，同时使用后的残气（或尾气）应通过管路引至室外安全区域排放。 |  |  |
|  |  | 3、在实验室出口就近处或靠近实验室的公共走道处应设置应急喷淋器 |  |  |
|  |  | 4、在实验台附近应设置紧急洗眼器 |  |  |
|  |  | 5、在明显和便于取用的位置定位设置灭火器、灭火毯、砂箱、消防铲和其他必要的消防器材等。 |  |  |
|  |  | 6 、应在方便取用的地点设置急救箱或急救包 |  |  |
|  |  | 7、 应为作业人员配备符合规定的个体防护装备。 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 具体要求 | 存在隐患 | 整改情况及整改时间 |
| （五） | 安全标识设置 | 应有明显的安全标识，标识应保持清晰、完整，包括：警示标签、消防安全标志以及禁止、警告、指令、提示等永久性安全标志 |  |  |
| （六） | 应急预案制定及演练 | 1、应制定危险化学品事故应急预案。 |  |  |
|  |  | 2、每年应至少组织全体人员进行一次应急预案演练，并做好演练记录 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 具体要求 | 存在隐患 | 整改情况及整改时间 |
| （七） | 危险化学品储存 | 1、各类危险化学品不应与相禁忌的化学品混放。 |  |  |
|  |  | 2、需要低温储存的易燃易爆化学品应存放在专用防爆型冰箱内；腐蚀性化学品宜单独放在耐腐蚀材料制成的储存柜或容器中；爆炸性化学品和剧毒化学品应分别单独存放在专用储存柜中；其他危险化学品应储存在专用的通风型储存柜内。气瓶应按气体特性进行分类，并分区存放，对可燃性、氧化性的气体应分室存放。气瓶存放时应牢固地直立，并固定，盖上瓶帽，套好防震圈。空瓶与重瓶应分区存放，并有分区标志。 |  |  |
|  |  | 3、危险化学品包装不应泄漏、生锈和损坏，封口应严密，摆放要做到安全、牢固、整齐、合理。不应使用通常用于贮存饮料及生活用品的容器盛放危险化学品。 |  |  |
|  |  | 4、每间实验室内存放的除压缩气体和液化气体外的危险化学品总量不应超过100L或100kg，其中易燃易 爆性化学品的存放总量不应超过50L或50kg，且单一包装容器不应大于20L或20kg。每间实验室内存放的氧气和可燃气体不宜超过一瓶或两天的用量。其他气瓶的存放，应控制在最小需求量。 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 具体要求 | 存在隐患 | 整改情况及整改时间 |
| 八 | 危险化学品的采购、领用、使用及样品要求 | 1、危险化学品应向具有合法资质的生产、经营单位采购 |  |  |
|  |  | 2、按规定领用危险化学品，并应填写危险化学品领用记录，按品种、规格记录购入、发放、退回的日期、单位及经手人、数量以及结存数量和存放地点。领用剧毒化学品、爆炸性化学品、易制毒化学品和易制爆危险化学品时还应详细记载用途。 |  |  |
|  |  | 3、实验室使用的危险化学品应有符合规定的化学品安全技术说明书，并易于被实验人员获取 |  |  |
|  |  | 4、危险化学品包装物上应有符合规定的化学品安全标签；当危险化学品由原包装物转移或分装到其他包装物内时，转移或分装后的包装物应及时重新粘贴标识；化学品安全标签脱落后应确认后及时补上，如不能确认，则以废弃化学品处置。 |  |  |
|  |  | 5、送检样品应有标签，并应存放在符合送检方要求的专用样品柜或样品间内。 |  |  |
| 序号 | 检查项目 | 具体要求 | 存在隐患 | 整改情况及整改时间 |
| 九 | 废弃化学品的处置 | 废弃化学品应按照要求分类收集、贮存。 |  |  |
|  |  | 废弃化学品应委托有相关危险废物处置利用资质的单位处置 |  |  |
| （可根据实际情况自行增加检查项目） |
| 检查人员： 检查时间： |

附件2

| 涉及存放、使用危险化学品的实验室调查表 |
| --- |
| 单位名称（加盖公章）______________________ |
| 序号 | 实验室管理或权属单位名称 | 地址 | 主管负责 | 联系电话 | 涉危实验室数量 | 是否设有危险化学品周转库房及数量 | 危险化学品情况 | 实验室情况 |
|  |  |  |  |  |  |  | 危险化学品种总数（种） | 危险化学品存量、特种设备数量（压力容器、气瓶） | 长期工作人员数量 | 面积 |
| 示例1 | 北京某某公司 | 北京市昌平区某镇某某路20号 | 张三 | 16666666666 | 3 | 无 | 53 | 10L氩气瓶/5个 | 5人 | 20平米 |
| 示例2 | 北京某某学校 | 北京市昌平区某某街道某某路 19号 | 李四 | 16666666666 | 2 | 2 | 100 | 易制爆品/5种，存量：30L |  |  |

填表人：                       联系电话：

北京市昌平区安全生产委员会办公室               2015年12月28日印发